## Cronograma_Fase2
Sucursal | Fase | Responsable | Área | Inicio Plan | Fin Plan | Inicio Real | Fin Real | Progreso Real % | Estatus | Comentarios
Lomas II, Puebla | Análisis de gabinete | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-04-01 | 2026-05-15 | 2026-04-01 | 2026-05-15 | 100 | Completado
Lomas II, Puebla | Censo de Negocios | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-05-04 | 2026-07-30 | 2026-05-04 | 2026-07-30 | 100 | Completado
Lomas II, Puebla | Búsqueda de Bodegas / Predios | Roberto Hoyos | Expansión / Jurídico | 2026-05-04 | 2026-07-30 | 2026-05-04 | 2026-07-30 | 80 | En progreso
Lomas II, Puebla | Permisos / Anteproyecto | Clemente / Pascual | Jurídico / Obras | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 2026-09-01 | 2026-11-01 | 0 | Pendiente
Lomas II, Puebla | Obra Civil / Remodelación | Pascual | Obras | 2026-10-12 | 2026-11-30 | 2026-10-12 | 2026-11-30 | 0 | Pendiente
Lomas II, Puebla | Contratación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2026-08-12 | 2026-10-12 | 2026-08-12 | 2026-10-12 | 0 | Pendiente
Lomas II, Puebla | Capacitación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2026-10-14 | 2026-12-11 | 2026-10-14 | 2026-12-11 | 0 | Pendiente
Lomas II, Puebla | Aperturas | Todos | Dirección | 2026-12-14 | 2026-12-14 | 2026-12-14 | 2026-12-14 | 0 | Pendiente
Tepexi de Rodriguez, Puebla | Análisis de gabinete | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-04-01 | 2026-05-15 | 2026-04-01 | 2026-05-15 | 100 | Completado
Tepexi de Rodriguez, Puebla | Censo de Negocios | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-07-06 | 2026-10-01 | 2026-07-06 | 2026-10-01 | 100 | Completado
Tepexi de Rodriguez, Puebla | Búsqueda de Bodegas / Predios | Roberto Hoyos | Expansión / Jurídico | 2026-07-06 | 2026-10-01 | 2026-07-06 | 2026-10-01 | 80 | En progreso
Tepexi de Rodriguez, Puebla | Permisos / Anteproyecto | Clemente / Pascual | Jurídico / Obras | 2026-08-01 | 2026-10-23 | 2026-08-01 | 2026-10-23 | 0 | Pendiente
Tepexi de Rodriguez, Puebla | Obra Civil / Remodelación | Pascual | Obras | 2026-09-27 | 2027-01-15 | 2026-09-27 | 2027-01-15 | 0 | Pendiente
Tepexi de Rodriguez, Puebla | Contratación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2026-09-27 | 2026-11-20 | 2026-09-27 | 2026-11-20 | 0 | Pendiente
Tepexi de Rodriguez, Puebla | Capacitación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2026-11-21 | 2027-01-15 | 2026-11-21 | 2027-01-15 | 0 | Pendiente
Tepexi de Rodriguez, Puebla | Aperturas | Todos | Dirección | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 0 | Pendiente
San Luis Teolocholco, Tlaxcala | Análisis de gabinete | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-04-06 | 2026-07-06 | 2026-04-06 | 2026-07-06 | 100 | En progreso
San Luis Teolocholco, Tlaxcala | Censo de Negocios | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-08-10 | 2026-11-12 | 2026-08-10 | 2026-11-12 | 100 | En progreso
San Luis Teolocholco, Tlaxcala | Búsqueda de Bodegas / Predios | Roberto Hoyos | Expansión / Jurídico | 2026-08-10 | 2026-11-12 | 2026-08-10 | 2026-11-12 | 50 | En progreso
San Luis Teolocholco, Tlaxcala | Permisos / Anteproyecto | Clemente / Pascual | Jurídico / Obras | 2026-10-03 | 2026-12-25 | 2026-10-03 | 2026-12-25 | 0 | Pendiente
San Luis Teolocholco, Tlaxcala | Obra Civil / Remodelación | Pascual | Obras | 2026-11-28 | 2027-02-19 | 2026-11-28 | 2027-02-19 | 0 | Pendiente
San Luis Teolocholco, Tlaxcala | Contratación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2026-12-12 | 2027-02-05 | 2026-12-12 | 2027-02-05 | 0 | Pendiente
San Luis Teolocholco, Tlaxcala | Capacitación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-02-07 | 2027-04-02 | 2027-02-07 | 2027-04-02 | 0 | Pendiente
San Luis Teolocholco, Tlaxcala | Aperturas | Todos | Dirección | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 2027-04-15 | 0 | Pendiente
Tierra Blanca, Veracruz | Análisis de gabinete | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-04-06 | 2026-05-27 | 2026-04-06 | 2026-05-27 | 100 | Completado
Tierra Blanca, Veracruz | Censo de Negocios | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-09-21 | 2026-12-17 | 2026-09-21 | 2026-12-17 | 10 | Pendiente
Tierra Blanca, Veracruz | Búsqueda de Bodegas / Predios | Roberto Hoyos | Expansión / Jurídico | 2026-09-21 | 2026-12-17 | 2026-09-21 | 2026-12-17 | 0 | Pendiente
Tierra Blanca, Veracruz | Permisos / Anteproyecto | Clemente / Pascual | Jurídico / Obras | 2026-11-14 | 2027-02-05 | 2026-11-14 | 2027-02-05 | 0 | Pendiente
Tierra Blanca, Veracruz | Obra Civil / Remodelación | Pascual | Obras | 2027-01-09 | 2027-04-30 | 2027-01-09 | 2027-04-30 | 0 | Pendiente
Tierra Blanca, Veracruz | Contratación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-01-09 | 2027-03-05 | 2027-01-09 | 2027-03-05 | 0 | Pendiente
Tierra Blanca, Veracruz | Capacitación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-03-04 | 2027-04-29 | 2027-03-04 | 2027-04-29 | 0 | Pendiente
Tierra Blanca, Veracruz | Aperturas | Todos | Dirección | 2027-05-15 | 2027-05-15 | 2027-05-15 | 2027-05-15 | 0 | Pendiente
Huamuxtitlán, Guerrero | Análisis de gabinete | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-04-13 | 2026-07-10 | 2026-04-13 | 2026-07-10 | 100 | En progreso
Huamuxtitlán, Guerrero | Censo de Negocios | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-10-26 | 2027-01-21 | 2026-10-26 | 2027-01-21 | 0 | Pendiente
Huamuxtitlán, Guerrero | Búsqueda de Bodegas / Predios | Roberto Hoyos | Expansión / Jurídico | 2026-10-26 | 2027-01-21 | 2026-10-26 | 2027-01-21 | 0 | Pendiente
Huamuxtitlán, Guerrero | Permisos / Anteproyecto | Clemente / Pascual | Jurídico / Obras | 2026-12-19 | 2027-03-12 | 2026-12-19 | 2027-03-12 | 0 | Pendiente
Huamuxtitlán, Guerrero | Obra Civil / Remodelación | Pascual | Obras | 2027-02-14 | 2027-06-04 | 2027-02-14 | 2027-06-04 | 0 | Pendiente
Huamuxtitlán, Guerrero | Contratación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-02-14 | 2027-04-09 | 2027-02-14 | 2027-04-09 | 0 | Pendiente
Huamuxtitlán, Guerrero | Capacitación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-04-08 | 2027-06-03 | 2027-04-08 | 2027-06-03 | 0 | Pendiente
Huamuxtitlán, Guerrero | Aperturas | Todos | Dirección | 2027-06-19 | 2027-06-19 | 2027-06-19 | 2027-06-19 | 0 | Pendiente
Santa María Xonacatepec, Puebla | Análisis de gabinete | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-04-13 | 2026-07-14 | 2026-04-13 | 2026-07-14 | 100 | En progreso
Santa María Xonacatepec, Puebla | Censo de Negocios | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-11-30 | 2027-02-26 | 2026-11-30 | 2027-02-26 | 0 | Pendiente
Santa María Xonacatepec, Puebla | Búsqueda de Bodegas / Predios | Roberto Hoyos | Expansión / Jurídico | 2026-11-30 | 2027-02-26 | 2026-11-30 | 2027-02-26 | 0 | Pendiente
Santa María Xonacatepec, Puebla | Permisos / Anteproyecto | Clemente / Pascual | Jurídico / Obras | 2027-01-23 | 2027-04-16 | 2027-01-23 | 2027-04-16 | 0 | Pendiente
Santa María Xonacatepec, Puebla | Obra Civil / Remodelación | Pascual | Obras | 2027-03-18 | 2027-07-08 | 2027-03-18 | 2027-07-08 | 0 | Pendiente
Santa María Xonacatepec, Puebla | Contratación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-03-18 | 2027-05-13 | 2027-03-18 | 2027-05-13 | 0 | Pendiente
Santa María Xonacatepec, Puebla | Capacitación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-05-15 | 2027-07-09 | 2027-05-15 | 2027-07-09 | 0 | Pendiente
Santa María Xonacatepec, Puebla | Aperturas | Todos | Dirección | 2027-07-24 | 2027-07-24 | 2027-07-24 | 2027-07-24 | 0 | Pendiente
San Martín Texmelucan, Puebla | Análisis de gabinete | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-04-20 | 2026-07-17 | 2026-04-20 | 2026-07-17 | 100 | En progreso
San Martín Texmelucan, Puebla | Censo de Negocios | Roberto Hoyos | Expansión | 2027-01-04 | 2027-03-30 | 2027-01-04 | 2027-03-30 | 0 | Pendiente
San Martín Texmelucan, Puebla | Búsqueda de Bodegas / Predios | Roberto Hoyos | Expansión / Jurídico | 2027-01-04 | 2027-03-30 | 2027-01-04 | 2027-03-30 | 0 | Pendiente
San Martín Texmelucan, Puebla | Permisos / Anteproyecto | Clemente / Pascual | Jurídico / Obras | 2027-02-28 | 2027-05-21 | 2027-02-28 | 2027-05-21 | 0 | Pendiente
San Martín Texmelucan, Puebla | Obra Civil / Remodelación | Pascual | Obras | 2027-04-22 | 2027-08-12 | 2027-04-22 | 2027-08-12 | 0 | Pendiente
San Martín Texmelucan, Puebla | Contratación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-04-22 | 2027-06-17 | 2027-04-22 | 2027-06-17 | 0 | Pendiente
San Martín Texmelucan, Puebla | Capacitación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-06-19 | 2027-08-13 | 2027-06-19 | 2027-08-13 | 0 | Pendiente
San Martín Texmelucan, Puebla | Aperturas | Todos | Dirección | 2027-08-28 | 2027-08-28 | 2027-08-28 | 2027-08-28 | 0 | Pendiente
Atlixco, Puebla | Análisis de gabinete | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-04-20 | 2026-07-22 | 2026-04-20 | 2026-07-22 | 100 | Pendiente
Atlixco, Puebla | Censo de Negocios | Roberto Hoyos | Expansión | 2027-02-08 | 2027-05-06 | 2027-02-08 | 2027-05-06 | 0 | Pendiente
Atlixco, Puebla | Búsqueda de Bodegas / Predios | Roberto Hoyos | Expansión / Jurídico | 2027-02-08 | 2027-05-06 | 2027-02-08 | 2027-05-06 | 0 | Pendiente
Atlixco, Puebla | Permisos / Anteproyecto | Clemente / Pascual | Jurídico / Obras | 2027-04-01 | 2027-06-24 | 2027-04-01 | 2027-06-24 | 0 | Pendiente
Atlixco, Puebla | Obra Civil / Remodelación | Pascual | Obras | 2027-05-29 | 2027-09-17 | 2027-05-29 | 2027-09-17 | 0 | Pendiente
Atlixco, Puebla | Contratación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-05-29 | 2027-07-23 | 2027-05-29 | 2027-07-23 | 0 | Pendiente
Atlixco, Puebla | Capacitación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-07-24 | 2027-09-17 | 2027-07-24 | 2027-09-17 | 0 | Pendiente
Atlixco, Puebla | Aperturas | Todos | Dirección | 2027-10-02 | 2027-10-02 | 2027-10-02 | 2027-10-02 | 0 | Pendiente
Ciudad Mendoza, Veracruz | Análisis de gabinete | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-04-27 | 2026-07-27 | 2026-04-27 | 2026-07-27 | 100 | Pendiente
Ciudad Mendoza, Veracruz | Censo de Negocios | Roberto Hoyos | Expansión | 2027-03-15 | 2027-06-10 | 2027-03-15 | 2027-06-10 | 0 | Pendiente
Ciudad Mendoza, Veracruz | Búsqueda de Bodegas / Predios | Roberto Hoyos | Expansión / Jurídico | 2027-03-15 | 2027-06-10 | 2027-03-15 | 2027-06-10 | 0 | Pendiente
Ciudad Mendoza, Veracruz | Permisos / Anteproyecto | Clemente / Pascual | Jurídico / Obras | 2027-05-08 | 2027-07-30 | 2027-05-08 | 2027-07-30 | 0 | Pendiente
Ciudad Mendoza, Veracruz | Obra Civil / Remodelación | Pascual | Obras | 2027-07-03 | 2027-10-22 | 2027-07-03 | 2027-10-22 | 0 | Pendiente
Ciudad Mendoza, Veracruz | Contratación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-07-03 | 2027-08-27 | 2027-07-03 | 2027-08-27 | 0 | Pendiente
Ciudad Mendoza, Veracruz | Capacitación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-08-28 | 2027-10-22 | 2027-08-28 | 2027-10-22 | 0 | Pendiente
Ciudad Mendoza, Veracruz | Aperturas | Todos | Dirección | 2027-11-05 | 2027-11-05 | 2027-11-05 | 2027-11-05 | 0 | Pendiente
Apizaco, Tlaxcala | Análisis de gabinete | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-04-27 | 2026-07-31 | 2026-04-27 | 2026-07-31 | 100 | Pendiente
Apizaco, Tlaxcala | Censo de Negocios | Roberto Hoyos | Expansión | 2027-04-19 | 2027-07-02 | 2027-04-19 | 2027-07-02 | 0 | Pendiente
Apizaco, Tlaxcala | Búsqueda de Bodegas / Predios | Roberto Hoyos | Expansión / Jurídico | 2027-04-19 | 2027-07-02 | 2027-04-19 | 2027-07-02 | 0 | Pendiente
Apizaco, Tlaxcala | Permisos / Anteproyecto | Clemente / Pascual | Jurídico / Obras | 2027-06-12 | 2027-09-03 | 2027-06-12 | 2027-09-03 | 0 | Pendiente
Apizaco, Tlaxcala | Obra Civil / Remodelación | Pascual | Obras | 2027-08-07 | 2027-11-26 | 2027-08-07 | 2027-11-26 | 0 | Pendiente
Apizaco, Tlaxcala | Contratación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-08-07 | 2027-10-01 | 2027-08-07 | 2027-10-01 | 0 | Pendiente
Apizaco, Tlaxcala | Capacitación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-10-02 | 2027-11-26 | 2027-10-02 | 2027-11-26 | 0 | Pendiente
Apizaco, Tlaxcala | Aperturas | Todos | Dirección | 2027-12-11 | 2027-12-11 | 2027-12-11 | 2027-12-11 | 0 | Pendiente
Note on B1: Fase o actividad. Puedes agregar FASES nuevas (p. ej. 'Documentación BPM') con sus fechas: entran solas al avance por fase, a los pesos (que se re-normalizan a 100%), al Gantt y al filtro. Las filas cuya Fase sea 'Aperturas' se detectan como hito Go-Live.

## cronograma_original
Sucursal | Fase | Responsable | Área | Inicio Plan | Fin Plan
Lomas II, Puebla | Análisis de gabinete | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-04-01 | 2026-04-20
Tepexi de Rodriguez, Puebla | Análisis de gabinete | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-04-01 | 2026-04-22
San Luis Teolocholco, Tlaxcala | Análisis de gabinete | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-04-06 | 2026-04-24
Tierra Blanca, Veracruz | Análisis de gabinete | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-04-06 | 2026-04-27
Huamuxtitlán, Guerrero | Análisis de gabinete | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-04-13 | 2026-04-29
Santa María Xonacatepec, Puebla | Análisis de gabinete | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-04-13 | 2026-05-01
San Martín Texmelucan, Puebla | Análisis de gabinete | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-04-20 | 2026-05-04
Atlixco, Puebla | Análisis de gabinete | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-04-20 | 2026-05-06
Ciudad Mendoza, Veracruz | Análisis de gabinete | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-04-27 | 2026-05-08
Apizaco, Tlaxcala | Análisis de gabinete | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-04-27 | 2026-05-11
Lomas II, Puebla | Censo de Negocios | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-04-13 | 2026-05-02
Tepexi de Rodriguez, Puebla | Censo de Negocios | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-06-08 | 2026-06-27
San Luis Teolocholco, Tlaxcala | Censo de Negocios | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-07-06 | 2026-07-25
Tierra Blanca, Veracruz | Censo de Negocios | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-08-03 | 2026-08-29
Huamuxtitlán, Guerrero | Censo de Negocios | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-09-07 | 2026-09-26
Santa María Xonacatepec, Puebla | Censo de Negocios | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-10-05 | 2026-10-24
San Martín Texmelucan, Puebla | Censo de Negocios | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-11-02 | 2026-11-21
Atlixco, Puebla | Censo de Negocios | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-11-30 | 2026-12-19
Ciudad Mendoza, Veracruz | Censo de Negocios | Roberto Hoyos | Expansión | 2026-12-28 | 2027-01-23
Apizaco, Tlaxcala | Censo de Negocios | Roberto Hoyos | Expansión | 2027-02-01 | 2027-02-20
Lomas II, Puebla | Búsqueda de Bodegas / Predios | Roberto Hoyos | Expansión / Jurídico | 2026-05-04 | 2026-05-30
Tepexi de Rodriguez, Puebla | Búsqueda de Bodegas / Predios | Roberto Hoyos | Expansión / Jurídico | 2026-07-06 | 2026-08-01
San Luis Teolocholco, Tlaxcala | Búsqueda de Bodegas / Predios | Roberto Hoyos | Expansión / Jurídico | 2026-08-10 | 2026-09-12
Tierra Blanca, Veracruz | Búsqueda de Bodegas / Predios | Roberto Hoyos | Expansión / Jurídico | 2026-09-21 | 2026-10-17
Huamuxtitlán, Guerrero | Búsqueda de Bodegas / Predios | Roberto Hoyos | Expansión / Jurídico | 2026-10-26 | 2026-11-21
Santa María Xonacatepec, Puebla | Búsqueda de Bodegas / Predios | Roberto Hoyos | Expansión / Jurídico | 2026-11-30 | 2026-12-26
San Martín Texmelucan, Puebla | Búsqueda de Bodegas / Predios | Roberto Hoyos | Expansión / Jurídico | 2027-01-04 | 2027-01-30
Atlixco, Puebla | Búsqueda de Bodegas / Predios | Roberto Hoyos | Expansión / Jurídico | 2027-02-08 | 2027-03-06
Ciudad Mendoza, Veracruz | Búsqueda de Bodegas / Predios | Roberto Hoyos | Expansión / Jurídico | 2027-03-15 | 2027-04-10
Apizaco, Tlaxcala | Búsqueda de Bodegas / Predios | Roberto Hoyos | Expansión / Jurídico | 2027-04-19 | 2027-05-15
Lomas II, Puebla | Permisos / Anteproyecto | Clemente / Pascual | Jurídico / Obras | 2026-06-01 | 2026-08-22
Tepexi de Rodriguez, Puebla | Permisos / Anteproyecto | Clemente / Pascual | Jurídico / Obras | 2026-08-03 | 2026-10-24
San Luis Teolocholco, Tlaxcala | Permisos / Anteproyecto | Clemente / Pascual | Jurídico / Obras | 2026-09-14 | 2026-12-05
Tierra Blanca, Veracruz | Permisos / Anteproyecto | Clemente / Pascual | Jurídico / Obras | 2026-10-19 | 2027-01-09
Huamuxtitlán, Guerrero | Permisos / Anteproyecto | Clemente / Pascual | Jurídico / Obras | 2026-11-23 | 2027-02-13
Santa María Xonacatepec, Puebla | Permisos / Anteproyecto | Clemente / Pascual | Jurídico / Obras | 2026-12-28 | 2027-03-20
San Martín Texmelucan, Puebla | Permisos / Anteproyecto | Clemente / Pascual | Jurídico / Obras | 2027-02-01 | 2027-04-24
Atlixco, Puebla | Permisos / Anteproyecto | Clemente / Pascual | Jurídico / Obras | 2027-03-08 | 2027-05-29
Ciudad Mendoza, Veracruz | Permisos / Anteproyecto | Clemente / Pascual | Jurídico / Obras | 2027-04-12 | 2027-07-03
Apizaco, Tlaxcala | Permisos / Anteproyecto | Clemente / Pascual | Jurídico / Obras | 2027-05-17 | 2027-08-07
Lomas II, Puebla | Obra Civil / Remodelación | Pascual | Obras | 2026-07-27 | 2026-11-14
Tepexi de Rodriguez, Puebla | Obra Civil / Remodelación | Pascual | Obras | 2026-09-28 | 2026-12-19
San Luis Teolocholco, Tlaxcala | Obra Civil / Remodelación | Pascual | Obras | 2026-11-09 | 2027-02-27
Tierra Blanca, Veracruz | Obra Civil / Remodelación | Pascual | Obras | 2026-12-14 | 2027-04-03
Huamuxtitlán, Guerrero | Obra Civil / Remodelación | Pascual | Obras | 2027-01-18 | 2027-05-08
Santa María Xonacatepec, Puebla | Obra Civil / Remodelación | Pascual | Obras | 2027-02-22 | 2027-06-12
San Martín Texmelucan, Puebla | Obra Civil / Remodelación | Pascual | Obras | 2027-03-29 | 2027-07-17
Atlixco, Puebla | Obra Civil / Remodelación | Pascual | Obras | 2027-05-03 | 2027-08-21
Ciudad Mendoza, Veracruz | Obra Civil / Remodelación | Pascual | Obras | 2027-06-07 | 2027-09-25
Apizaco, Tlaxcala | Obra Civil / Remodelación | Pascual | Obras | 2027-07-12 | 2027-10-30
Lomas II, Puebla | Contratación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2026-07-27 | 2026-09-19
Tepexi de Rodriguez, Puebla | Contratación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2026-10-12 | 2026-12-05
San Luis Teolocholco, Tlaxcala | Contratación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2026-11-09 | 2027-01-02
Tierra Blanca, Veracruz | Contratación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2026-12-14 | 2027-02-06
Huamuxtitlán, Guerrero | Contratación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-01-18 | 2027-03-13
Santa María Xonacatepec, Puebla | Contratación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-02-22 | 2027-04-17
San Martín Texmelucan, Puebla | Contratación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-03-29 | 2027-05-22
Atlixco, Puebla | Contratación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-05-03 | 2027-06-26
Ciudad Mendoza, Veracruz | Contratación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-06-07 | 2027-07-31
Apizaco, Tlaxcala | Contratación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-07-12 | 2027-09-04
Lomas II, Puebla | Capacitación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2026-09-21 | 2026-11-14
Tepexi de Rodriguez, Puebla | Capacitación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2026-12-07 | 2027-01-30
San Luis Teolocholco, Tlaxcala | Capacitación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-01-04 | 2027-02-27
Tierra Blanca, Veracruz | Capacitación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-02-08 | 2027-04-03
Huamuxtitlán, Guerrero | Capacitación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-03-15 | 2027-05-08
Santa María Xonacatepec, Puebla | Capacitación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-04-19 | 2027-06-12
San Martín Texmelucan, Puebla | Capacitación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-05-24 | 2027-07-17
Atlixco, Puebla | Capacitación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-06-28 | 2027-08-21
Ciudad Mendoza, Veracruz | Capacitación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-08-02 | 2027-09-25
Apizaco, Tlaxcala | Capacitación Personal | Juana (R.R.H.H.) | R.R.H.H. | 2027-09-06 | 2027-10-30
Lomas II, Puebla | Aperturas | Todos | Dirección | 2026-11-30 | 2026-11-30
Tepexi de Rodriguez, Puebla | Aperturas | Todos | Dirección | 2027-02-15 | 2027-02-15
San Luis Teolocholco, Tlaxcala | Aperturas | Todos | Dirección | 2027-03-15 | 2027-03-15
Tierra Blanca, Veracruz | Aperturas | Todos | Dirección | 2027-04-19 | 2027-04-19
Huamuxtitlán, Guerrero | Aperturas | Todos | Dirección | 2027-05-24 | 2027-05-24
Santa María Xonacatepec, Puebla | Aperturas | Todos | Dirección | 2027-06-28 | 2027-06-28
San Martín Texmelucan, Puebla | Aperturas | Todos | Dirección | 2027-08-02 | 2027-08-02
Atlixco, Puebla | Aperturas | Todos | Dirección | 2027-09-05 | 2027-09-05
Ciudad Mendoza, Veracruz | Aperturas | Todos | Dirección | 2027-10-11 | 2027-10-11
Apizaco, Tlaxcala | Aperturas | Todos | Dirección | 2027-11-15 | 2027-11-15
Note on B1: Fase o actividad. Puedes agregar FASES nuevas (p. ej. 'Documentación BPM') con sus fechas: entran solas al avance por fase, a los pesos (que se re-normalizan a 100%), al Gantt y al filtro. Las filas cuya Fase sea 'Aperturas' se detectan como hito Go-Live.

## Sucursales
Sucursal | Formato_m2 | Tipo | Promesa_Venta_Mensual | Notas
Lomas II, Puebla | 150 | Tienda F | 1000000
Tepexi de Rodriguez, Puebla | 300 | Tienda Express | 2500000
San Luis Teolocholco, Tlaxcala | 150 | Tienda F | 1000000
Tierra Blanca, Veracruz | 400 | Modelo | 5000000
Huamuxtitlán, Guerrero | 800 |  | 9000000
Santa María Xonacatepec, Puebla | 150 | Tienda F | 1000000
San Martín Texmelucan, Puebla | 150 | Tienda F | 1000000
Atlixco, Puebla | 150 | Tienda F | 1000000
Ciudad Mendoza, Veracruz | 300 | Tienda Express | 2500000
Apizaco, Tlaxcala | 300 | Tienda Express | 2500000
Note on B1: Formato / tamaño de piso de venta en m². Referencia de promesa de venta mensual: 300 m² = 2.5 MDP · 150 m² = 1 MDP · 2000 m² = 8 MDP.
Note on D1: Promesa de venta mensual de referencia del formato. El dashboard suma la promesa del programa y la usa en el catálogo por sucursal.

## Presupuesto
Sucursal | Presupuesto_Plan | Ejercido | Monto_Riesgo_Financiero | % Avance Financiero | Estatus
Lomas II, Puebla |  |  | 0 | 0% | Abierto
Tepexi de Rodriguez, Puebla |  |  | 0 | 0% | Abierto
San Luis Teolocholco, Tlaxcala |  |  | 0 | 0% | Abierto
Tierra Blanca, Veracruz |  |  | 0 | 0% | Abierto
Huamuxtitlán, Guerrero |  |  | 0 | 0% | Abierto
Santa María Xonacatepec, Puebla |  |  | 0 | 0% | Abierto
San Martín Texmelucan, Puebla |  |  | 0 | 0% | Abierto
Atlixco, Puebla |  |  | 0 | 0% | Abierto
Ciudad Mendoza, Veracruz |  |  | 0 | 0% | Abierto
Apizaco, Tlaxcala |  |  | 0 | 0% | Abierto
Note on D1: Monto de riesgo financiero PROPIO de cada sucursal (requerimiento del programa: por tienda, no promedio global). El dashboard suma el total.
Note on E1: Fórmula = Ejercido / Presupuesto_Plan. El dashboard también lo recalcula al generarse; no es necesario editarla.

## Corridas_Financieras
Sucursal | Inversion | Tasa_Anual | VAN_8a | TIR_Anual_8a | Payback_Meses | ROI_8a | EBITDA_Mensual
Lomas II, Puebla
Tepexi de Rodriguez, Puebla
San Luis Teolocholco, Tlaxcala
Tierra Blanca, Veracruz
Huamuxtitlán, Guerrero
Santa María Xonacatepec, Puebla
San Martín Texmelucan, Puebla
Atlixco, Puebla
Ciudad Mendoza, Veracruz
Apizaco, Tlaxcala
Note on B1: Inversión / capital desplegado (capex). Si se deja vacío, el dashboard usa el Presupuesto_Plan de la sucursal. Base para el Índice de Rentabilidad PI = VAN / Inversión.
Note on C1: Tasa de descuento / rendimiento mínimo aceptable (hurdle) de la corrida. Ej. 12%.
Note on D1: Valor Actual Neto a 8 años. Es aditivo: el dashboard suma el VAN del programa.
Note on E1: TIR ANUAL a 8 años. NO es aditiva: el dashboard muestra promedio ponderado, rango y cuántas sucursales superan su Tasa_Anual.
Note on F1: Payback en meses. NO es aditivo: se reporta promedio y rango.
Note on G1: ROI a 8 años (utilidad acumulada / inversión).
Note on H1: EBITDA promedio mensual. Aditivo: el dashboard suma el EBITDA del programa.

## Riesgos
Id | Fecha_Registro | Sucursal | Descripción | Fase | Categoría | Tipo | Responsable | Probabilidad | Impacto | Ponderación | Estrategia | Plan_Respuesta | Estatus | Monto_Riesgo
R-01 | 13/07/2026 | Tepexi de Rodríguez | Cambio en la necesidad del formato: la ubicación lejana al CEDIS exige una sucursal de mayor tamaño (mayor inventario en piso) para reducir el costo operativo de reabasto. | Búsqueda de Bodegas / Predios | Riesgo | Estratégico | Roberto Hoyos | Probable | Alto | Alto | Mitigar | Evaluar un formato de mayor superficie para Tepexi y su impacto en Capex/Opex de reabasto antes de cerrar predio. | Activo
Note on C1: Sucursal a la que aplica el riesgo. Usa 'Programa' para riesgos transversales. Permite filtrar la matriz por tienda.

## Highlights
Categoría | Título | Descripción | Sucursal | Responsable | Fecha
Highlight | Definición de formato sucursal Tepexi | Se alineó con dirección el formato de 300 m2 | Tepexi | Expansión/Comité Directivo | 2026-07-22
Objetivo pendiente
Objetivo siguiente
Note on A1: Categoría del punto. Usa exactamente uno de: 'Highlight', 'Objetivo pendiente' u 'Objetivo siguiente'. El dashboard agrupa por esta categoría en la pestaña Highlights.

## LEEME
LIBRO ÚNICO DE SALUD DEL PROGRAMA ABA — cómo llenarlo
Este archivo es la ÚNICA fuente de datos. Contiene todo el programa en 4 hojas.
Las celdas AMARILLAS son las que se capturan; encabezados y fórmulas no se tocan.
1) Cronograma_Fase2: una fila por actividad (Sucursal, Fase, fechas Plan/Real,
Progreso Real %, Estatus, Comentarios). Es el mismo esquema de siempre.
• HITOS: cualquier fila cuya Fase sea 'Aperturas' o 'Documentación BPM' se
detecta como hito automáticamente. Para AGREGAR un hito nuevo, basta con
capturar filas con esa Fase; si aún no hay fechas, aparece como 'Por programar'.
2) Sucursales: catálogo de formato. Formato_m2 (300/150/2000), Tipo y
Promesa_Venta_Mensual de referencia (300 m²=2.5 MDP · 150=1 MDP · 2000=8 MDP).
El dashboard muestra el formato por tienda y suma la promesa del programa.
2) Presupuesto: una fila por sucursal. Variables del informe de salud (PDF):
Presupuesto_Plan, Ejercido, % Avance Financiero, Estatus (Abierto/Cerrado) y
Monto_Riesgo_Financiero POR SUCURSAL (el dashboard suma el total).
3) Corridas_Financieras: métricas de inversión por sucursal —
Tasa_Anual, VAN_8a, TIR_Anual_8a, Payback_Meses, ROI_8a, EBITDA_Mensual.
El dashboard SUMA lo aditivo (VAN, EBITDA) y para TIR/Payback muestra promedio
ponderado, rango y cuántas sucursales superan su hurdle (no son aditivos).
4) Riesgos: la fila R-01 es un EJEMPLO — bórrala o sobreescríbela.
Probabilidad: Muy probable / Probable / Algo probable / Poco probable.
Impacto y Ponderación: Alto / Medio / Bajo. Estatus: Activo / Cerrado.
5) Highlights: puntos clave para presentar. Categoría debe ser una de:
'Highlight', 'Objetivo pendiente' u 'Objetivo siguiente'. Las filas de
ejemplo se pueden borrar. Se agrupan solas en la pestaña Highlights.
Al terminar, vuelve a correr el script para regenerar el dashboard HTML.
Los datos quedan incrustados en el HTML; nada viaja a la nube.

## Matriz_Riesgos
Id | Fecha_Registro | Descripción | Fase | Categoría | Tipo | Responsable | Probabilidad | Impacto | Ponderación | Estrategia | Plan_Respuesta | Estatus
MR-01 | 2026-07-20 | Cambio en la necesidad del formato: la ubicación queda lejos del CEDIS y obliga a una sucursal más grande (más inventario en piso) para bajar el costo de reabasto. | Análisis de gabinete | Mercado y Formato | Operativo | Roberto Hoyos / Comité directivo | Probable | Alto | Alto | Mitigar | Incluir el costo de servir (distancia al CEDIS × frecuencia de reabasto × costo de flete) como variable de decisión del formato antes de cerrar planos. Asimismo definir el formato mínimo viable por polígono en función de ese costo, no solo de la venta esperada. Cualquier cambio de formato posterior a la aprobación se escala al Comité por su efecto en el VPN y payback. | Activo
MR-02 | 2026-07-20 | Canibalización mayor a la estimada entre las nuevas sucursales y la red existente. | Post aperturas | Mercado y Formato | Estratégico | Expansión | Algo probable | Medio | Medio | Mitigar | Medir el traslape de polígonos de influencia antes de autorizar cada ubicación, al igual que fijar un umbral máximo de canibalización como criterio de aprobación; si se excede, reubicar dentro del polígono o descartar el sitio. | Activo
MR-03 | 2026-07-20 | Restricción regulatoria a la venta de cemento (Restricción CEMOC). | Análisis de gabinete | Mercado y Formato | Estratégico | Expansión | Probable | Alto | Alto | Mitigar | Verificar restricciones antes de seleccionar la ubicación. Si existen, reconstruir el caso sobre el mercado disponible (varilla y línea complementaria) y ajustar el mix de productos, el formato y la meta de venta de esa unidad. | Activo
MR-04 | 2026-07-20 | No disponibilidad del inmueble o terreno en la ubicación óptima del polígono, o falta de regularización legal del predio. | Búsqueda de Bodegas / Predios | Inmueble | Operativo | Expansión | Algo probable | Medio | Medio | Transferir | Definir una ubicación primaria y dos alternas dentro del mismo polígono. | Activo
MR-05 | 2026-07-20 | Maduración más lenta de lo previsto: el punto de equilibrio se alcanza después del plazo comprometido. | Post aperturas | Desempeño Financiero | Operativo | Expansión | Algo probable | Alto | Medio | Aceptar | Modelar una rampa de maduración conservadora en el escenario base. Plan comercial de arranque (prospección previa a la apertura) y revisión mensual del avance contra la curva planeada. | Activo
MR-06 | 2026-07-20 | Capacidad del CEDIS insuficiente para abastecer a sucursales adicionales sin inversión logística. | Post aperturas | Logística y Abasto | Operativo | Expansión | Poco probable | Bajo | Bajo | Explotar | Evaluar la capacidad y la ventana de reabasto de los respectivos CEDIS antes de la primera apertura. | Activo
MR-07 | 2026-07-20 | Falta de contratación de analistas de mercado en el Depto. de Expansión. | Todas | Headcount |  | R.R.H.H. | Probable |  |  |  |  | Activo
MR-08 | 2026-07-20 | Curva de aprendizaje y rotación del personal de tienda en las nuevas sucursales. | Post aperturas | Headcount |  | R.R.H.H. | Algo probable |  |  |  | Capacitación previa a la apertura conforme al alcance del proyecto. Acompañamiento de personal de una tienda cercana durante los primeros meses. | Activo
MR-09 | 2026-07-20 | Dificultad para encontrar personal de tienda con el perfil requerido en la zona de interés. | Contratación Personal | Headcount |  | R.R.H.H. | Poco probable |  |  |  | Iniciar el reclutamiento con anticipación a cada apertura y definir el perfil por puesto. En zonas con poca disponibilidad de talento, considerar planes de reubicación o incentivos. | Activo
MR-10 | 2026-07-20 | Condiciones de inseguridad en la zona de la sucursal (delincuencia organizada). | Búsqueda de Bodegas / Predios | Seguridad |  | Expansión | Probable |  |  |  | Evaluación de riesgo por sitio previa a la selección; usarla como criterio de descarte de ubicación y como costo de operación (seguridad). | Activo
Note on A1: Riesgos GENERALES del programa (transversales, no por sucursal, sin monto). Probabilidad: Muy probable/Probable/Algo probable/Poco probable. Impacto y Ponderación: Alto/Medio/Bajo. Estatus: Activo/Cerrado.

## Gastos_Equipo
Mes | Concepto | Frente | Planeado | Ejercido | Notas
2026-03 | Nómina | Equipo | 151846.42 | 112482.14
2026-04 | Nómina | Equipo | 112482.14 | 112482.14
2026-05 | Nómina | Equipo | 151846.42 | 119042.8533
2026-06 | Nómina | Equipo | 151846.42 | 140693.2073
2026-07 | Nómina | Equipo | 151846.42 | 151846.42
2026-08 | Nómina | Equipo | 151846.42 | 171528.56
2026-09 | Nómina | Equipo | 176846.42 | 176846.42
2026-10 | Nómina | Equipo | 176846.42 | 176846.42
2026-11 | Nómina | Equipo | 176846.42 | 176846.42
2026-12 | Nómina | Equipo | 144046.42 | 144046.42
2027-01 | Nómina | Equipo | 144046.42 | 144046.42
2027-02 | Nómina | Equipo | 144046.42 | 144046.42
2027-03 | Nómina | Equipo | 144046.42 | 144046.42
2027-04 | Nómina | Equipo | 144046.42 | 144046.42
2027-05 | Nómina | Equipo | 144046.42 | 144046.42
2027-06 | Nómina | Equipo | 144046.42 | 144046.42
2027-07 | Nómina | Equipo | 144046.42 | 144046.42
2027-08 | Nómina | Equipo | 144046.42 | 144046.42
2027-09 | Nómina | Equipo | 144046.42 | 144046.42
2027-10 | Nómina | Equipo | 144046.42 | 144046.42
2027-11 | Nómina | Equipo | 144046.42 | 144046.42
2027-12 | Nómina | Equipo | 144046.42 | 144046.42
2028-01 | Nómina | Equipo | 144046.42 | 144046.42
2026-03 | Viáticos comida | Equipo | 5600 | 5600
2026-04 | Viáticos comida | Equipo | 12000 | 6590
2026-05 | Viáticos comida | Equipo | 12000 | 8900
2026-06 | Viáticos comida | Equipo | 14200 | 10000
2026-07 | Viáticos comida | Equipo | 14200 | 11650
2026-08 | Viáticos comida | Equipo | 14200 | 14200
2026-09 | Viáticos comida | Equipo | 14200 | 14200
2026-10 | Viáticos comida | Equipo | 14200 | 14200
2026-11 | Viáticos comida | Equipo | 14000 | 14000
2026-12 | Viáticos comida | Equipo | 14000 | 14000
2027-01 | Viáticos comida | Equipo | 14000 | 14000
2027-02 | Viáticos comida | Equipo | 14000 | 14000
2027-03 | Viáticos comida | Equipo | 14000 | 14000
2027-04 | Viáticos comida | Equipo | 14000 | 14000
2027-05 | Viáticos comida | Equipo | 14000 | 14000
2027-06 | Viáticos comida | Equipo | 14000 | 14000
2027-07 | Viáticos comida | Equipo | 14000 | 14000
2027-08 | Viáticos comida | Equipo | 14000 | 14000
2027-09 | Viáticos comida | Equipo | 14000 | 14000
2027-10 | Viáticos comida | Equipo | 14000 | 14000
2027-11 | Viáticos comida | Equipo | 14000 | 14000
2027-12 | Viáticos comida | Equipo | 14000 | 14000
2028-01 | Viáticos comida | Equipo | 14000 | 14000
2026-03 | Viáticos gasolina | Equipo | 0 | 0
2026-04 | Viáticos gasolina | Equipo | 3600 | 3600
2026-05 | Viáticos gasolina | Equipo | 7200 | 3600
2026-06 | Viáticos gasolina | Equipo | 7200 | 7200
2026-07 | Viáticos gasolina | Equipo | 10800 | 7200
2026-08 | Viáticos gasolina | Equipo | 10800 | 10800
2026-09 | Viáticos gasolina | Equipo | 10800 | 10800
2026-10 | Viáticos gasolina | Equipo | 10800 | 10800
2026-11 | Viáticos gasolina | Equipo | 14400 | 14400
2026-12 | Viáticos gasolina | Equipo | 14400 | 14400
2027-01 | Viáticos gasolina | Equipo | 14400 | 14400
2027-02 | Viáticos gasolina | Equipo | 14400 | 14400
2027-03 | Viáticos gasolina | Equipo | 14400 | 14400
2027-04 | Viáticos gasolina | Equipo | 14400 | 14400
2027-05 | Viáticos gasolina | Equipo | 14400 | 14400
2027-06 | Viáticos gasolina | Equipo | 14400 | 14400
2027-07 | Viáticos gasolina | Equipo | 14400 | 14400
2027-08 | Viáticos gasolina | Equipo | 14400 | 14400
2027-09 | Viáticos gasolina | Equipo | 14400 | 14400
2027-10 | Viáticos gasolina | Equipo | 14400 | 14400
2027-11 | Viáticos gasolina | Equipo | 14400 | 14400
2027-12 | Viáticos gasolina | Equipo | 14400 | 14400
2028-01 | Viáticos gasolina | Equipo | 14400 | 14400
2026-03 | Viáticos hotel | Equipo | 0 | 0
2026-04 | Viáticos hotel | Equipo | 0 | 0
2026-05 | Viáticos hotel | Equipo | 0 | 0
2026-06 | Viáticos hotel | Equipo | 0 | 0
2026-07 | Viáticos hotel | Equipo | 11200 | 11200
2026-08 | Viáticos hotel | Equipo | 19600 | 19600
2026-09 | Viáticos hotel | Equipo | 19600 | 19600
2026-10 | Viáticos hotel | Equipo | 19600 | 19600
2026-11 | Viáticos hotel | Equipo | 19600 | 19600
2026-12 | Viáticos hotel | Equipo | 0 | 0
2027-01 | Viáticos hotel | Equipo | 0 | 0
2027-02 | Viáticos hotel | Equipo | 0 | 0
2027-03 | Viáticos hotel | Equipo | 0 | 0
2027-04 | Viáticos hotel | Equipo | 0 | 0
2027-05 | Viáticos hotel | Equipo | 0 | 0
2027-06 | Viáticos hotel | Equipo | 0 | 0
2027-07 | Viáticos hotel | Equipo | 0 | 0
2027-08 | Viáticos hotel | Equipo | 0 | 0
2027-09 | Viáticos hotel | Equipo | 0 | 0
2027-10 | Viáticos hotel | Equipo | 0 | 0
2027-11 | Viáticos hotel | Equipo | 0 | 0
2027-12 | Viáticos hotel | Equipo | 0 | 0
2028-01 | Viáticos hotel | Equipo | 0 | 0
|  | TOTAL | 4096303.38 | 4010204.4607
Cómo llenar:
• Una fila por Mes x Concepto. Mes en formato AAAA-MM (ej. 2026-03).
• Conceptos: Nómina, Viáticos comida, Viáticos gasolina, Viáticos hotel.
• Frente: 'Equipo' si es gasto general; o el nombre de la sucursal si es atribuible.
• Planeado y Ejercido en pesos. Las celdas amarillas son las que editas.
• El dashboard prorratea el mes en curso por día para el 'estimado al corte'.
Note on A1: OPEX del equipo de Expansión (nómina y viáticos), separado del capex por sucursal. Una fila por Mes x Concepto. Mes en formato AAAA-MM. Frente: deja 'Equipo' o pon la sucursal si el gasto es atribuible.
Note on D7: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Teórico + gestor
Note on D8: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Teórico + gestor
Note on D9: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Teórico + gestor
Note on D10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Teórico + gestor
Note on D11: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Teórico + gestor
Note on D12: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Teórico + gestor
Note on D13: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Teórico + gestor
Note on D14: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Teórico + gestor
Note on D15: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Teórico + gestor
Note on D16: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Teórico + gestor
Note on D17: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Teórico + gestor
Note on D18: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Teórico + gestor
Note on D19: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Teórico + gestor
Note on D20: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Teórico + gestor
Note on D21: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Teórico + gestor
Note on D22: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Teórico + gestor
Note on D23: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Teórico + gestor
Note on D24: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Teórico + gestor